## Sheet 1
Table 1
A642 | Milestones Gantt Chart (Gati)
Sr | Milestones | time axis 2016-07-01 to 2016-09-17
1 | Receipt of Purchase Order & advance | 2016-07-11: PO & advance awaited
2 | Order Acknowledgement | 2016-07-11: PO & advance awaited
3 | Project Charter Release | 2016-07-04: Internal work completed; 2016-07-11: Information from Gati awaited
4 | System Design Release | bar: 2016-07-01 to 2016-07-02; 2016-07-04 to 2016-07-09; 2016-07-11 to 2016-07-16; 2016-07-18 to 2016-07-23; 2016-07-25 to 2016-07-30; 2016-08-01 to 2016-08-06; 2016-08-08 to 2016-08-13; 2016-08-15 to 2016-08-20; 2016-08-22 to 2016-08-27; 2016-08-29 to 2016-09-03; 2016-09-05 to 2016-09-10; 2016-09-12 to 2016-09-17
5 | Design Approval & Project Charter meeting at Installation Site | bar: 2016-07-18; 2016-07-20 to 2016-07-23
6 | Mechanical manufacturing & Electrical Procurement | 2016-07-11: Manufacturing started at component level
7 | Mechanical Assembly & Testing | bar: 2016-08-01 to 2016-08-06; 2016-08-08 to 2016-08-10
8 | Panel Assembly and cold testing | bar: 2016-07-01 to 2016-07-02; 2016-07-04 to 2016-07-09; 2016-07-11 to 2016-07-16; 2016-07-18 to 2016-07-23; 2016-07-25 to 2016-07-30; 2016-08-01 to 2016-08-06; 2016-08-08 to 2016-08-13; 2016-08-15 to 2016-08-20; 2016-08-22 to 2016-08-27; 2016-08-29 to 2016-09-03; 2016-09-05 to 2016-09-10; 2016-09-12 to 2016-09-17
9 | Cabling & Termination | bar: 2016-08-11 to 2016-08-13
10 | System Programming & Testing | bar: 2016-07-01 to 2016-07-02; 2016-07-04 to 2016-07-09; 2016-07-11 to 2016-07-16; 2016-07-18 to 2016-07-23; 2016-07-25 to 2016-07-30; 2016-08-01 to 2016-08-06; 2016-08-08 to 2016-08-13; 2016-08-15 to 2016-08-20; 2016-08-22 to 2016-08-27; 2016-08-29 to 2016-09-03; 2016-09-05 to 2016-09-10; 2016-09-12 to 2016-09-17
11 | ERP handshake setup and testing | bar: 2016-07-25 to 2016-07-30; 2016-08-01 to 2016-08-06; 2016-08-08 to 2016-08-13; 2016-08-15 to 2016-08-20; 2016-08-22 to 2016-08-23
12 | Factory Acceptance Test by PB Service team and Danbury technical team. | bar: 2016-07-01 to 2016-07-02; 2016-07-04 to 2016-07-09; 2016-07-11 to 2016-07-16; 2016-07-18 to 2016-07-23; 2016-07-25 to 2016-07-30; 2016-08-01 to 2016-08-06; 2016-08-08 to 2016-08-13; 2016-08-15 to 2016-08-20; 2016-08-22 to 2016-08-27; 2016-08-29 to 2016-09-03; 2016-09-05 to 2016-09-10; 2016-09-12 to 2016-09-17
13 | Finetuning operation & FAT compliances | bar: 2016-08-25 to 2016-08-27
14 | Factory Introduction and Training to Gati Supervisors & Managers. | bar: 2016-07-01 to 2016-07-02; 2016-07-04 to 2016-07-09; 2016-07-11 to 2016-07-16; 2016-07-18 to 2016-07-23; 2016-07-25 to 2016-07-30; 2016-08-01 to 2016-08-06; 2016-08-08 to 2016-08-13; 2016-08-15 to 2016-08-20; 2016-08-22 to 2016-08-27; 2016-08-29 to 2016-09-03; 2016-09-05 to 2016-09-10; 2016-09-12 to 2016-09-17
15 | Semi-Knock Down (SKD) for transport | bar: 2016-08-29
16 | Packing & Vehicle Loading | bar: 2016-07-01 to 2016-07-02; 2016-07-04 to 2016-07-09; 2016-07-11 to 2016-07-16; 2016-07-18 to 2016-07-23; 2016-07-25 to 2016-07-30; 2016-08-01 to 2016-08-06; 2016-08-08 to 2016-08-13; 2016-08-15 to 2016-08-20; 2016-08-22 to 2016-08-27; 2016-08-29 to 2016-09-03; 2016-09-05 to 2016-09-10; 2016-09-12 to 2016-09-17
17 | Transport from Nasik to Pataudi | bar: 2016-09-01 to 2016-09-03
18 | Installation and Commissioning | bar: 2016-07-01 to 2016-07-02; 2016-07-04 to 2016-07-09; 2016-07-11 to 2016-07-16; 2016-07-18 to 2016-07-23; 2016-07-25 to 2016-07-30; 2016-08-01 to 2016-08-06; 2016-08-08 to 2016-08-13; 2016-08-15 to 2016-08-20; 2016-08-22 to 2016-08-27; 2016-08-29 to 2016-09-03; 2016-09-05 to 2016-09-10; 2016-09-12 to 2016-09-17
19 | Go Live & On Job Training to the Manager, Supervisors and operators | bar: 2016-09-10; 2016-09-12 to 2016-09-16
20 | Explain and handover Operating & Maintenance manuals & Videos | bar: 2016-07-01 to 2016-07-02; 2016-07-04 to 2016-07-09; 2016-07-11 to 2016-07-16; 2016-07-18 to 2016-07-23; 2016-07-25 to 2016-07-30; 2016-08-01 to 2016-08-06; 2016-08-08 to 2016-08-13; 2016-08-15 to 2016-08-20; 2016-08-22 to 2016-08-27; 2016-08-29 to 2016-09-03; 2016-09-05 to 2016-09-10; 2016-09-12 to 2016-09-17